## Sheet1
Općina Čavle
Izvještaj o izvršenju
Plana razvojnih programa Općine Čavle za 2018. godinu
Planom razvojnih programa definiraju se ciljevi i prioriteti razvoja Općine Čavle u skladu sa strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama utvrđenim
Programom ukupnog razvoja Općine Čavle od 2018.-2020. godine povezani s organizacijskom i programskom klasifikacijom proračuna.
U razdoblju od 1.siječnja do 31. prosinca 2018. godine izvršenje programa je:
Prioritet | Naziv mjera | aktivnost/ projekt proračuna | Ciljevi | Pokazatelj uspješnosti | II. izmjene i dopune 2018. | Izvršenje 31.12.2018. | % izvršenja
Strateški cilj 1. Podizanje razine kvalitete života
1. Razvoj komunalne i prometne infrastrukture | 1. Proširenje groblja |  | Izgradnja novih grobnih mjesta na groblju Grobnik | Broj novih grobnih mjesta
|  | Raz 2 K201201 | Izgradnja novih grobnih mjesta na groblju Cernik | Broj novih grobnih mjesta | 1500000 | 1186126 | 79
| 2. Unapređenje javne rasvjete | Raz 2 K201202 | Unapređenje sustava javne rasvjete naselja | Broj rasvjetnih tijela | 100000 | 94746 | 95
| 3. Unapređenje prometne infrastrukture | Raz 2 K201205 | Izgradnja nogostup Buzdohanj | Izgrađen nogostup | 0 | 0
|  | Raz 2 A201303 | Nabavka novih autobusa | Otplaćen kredit za nabavku | 254000 | 251176 | 99
| 4. Unapređenje telekomunikacijskih usluga | Raz 2 K201204 | E županija | Izrađen projekt | 25000 | 10000 | 40
| 5. Unapređenje sustava vodoopskrbe i javne odvodnje | Raz 2 A201302 | Poboljšanje odvodnje oborinskih voda i vodoopskrbnog sustava | Izgrađeni vodovodni ogranci | 506000 | 0
| 5.a. Prostorno planska dokumentacija | Raz 2 A201403 | VI izmjene i dopune Prostornog plana | Izrađen prostorni plan |  | 0
|  | Raz 2 A201403 | Izmjene DPU Mavrinci | Izrađen prostorni plan | 40000 | 0
| 5.b. Legalizacija | Raz 2 A201405 | Legalizacija cesta i objeka | Broj legaliziranih cesta i objekata | 220000 | 261288 | 119
| 5.c. Dogradnja baze podataka GIS | Raz 2 K201401 | Dogradnja baze podataka GIS | Baza dograđena | 275000 | 272700 | 99
2. Razvoj društvene infrastrukture i programa | 6. Rekonstrukcija i preuređenje Doma kulture | Raz 2 K200102 | Energetska obnova Doma Čavle |  | 0 | 0
| 7. Provedba i daljnje unaprjeđenje Odgoja i obrazovanja |  | Opremanje novog vrtića | Broj opremljenih prostorija
|  | Raz 2 A200402 | Uređenje prostora OŠ Čavle | Broj uređenih prostorija | 45000 | 44906 | 100
| 8. Izgradnja društvene infrastrukture | Raz 2 K200802 | Rekonstrukcija i opremanje prostora ispod tribina | Rekonstruiran prostor ispod tribina | 20000 | 0
|  | Raz 2 K200801 | Održavanje sportskih objekata | Održavanje drugih sportskih objekata | 297425 | 264653 | 89
|  | Raz 2 K200401 | Rekonstrukcija - dogradnja OŠ Čavle | Dograđena škola | 9100000 | 9629699 | 106
Dom za starije i nemoćne
|  | Raz 2 K200701 | Dodatna ulaganja u domovima na Platku | Obnovljen Dom Platak | 300000 | 159521 | 53
|  | Raz 2 K201203 | Obnova dječjih igrališta | Izgrađena dječja igrališta | 65000 | 35037 | 54
9. Vatrogasni dom – DVD Čavle
10. Provedba i daljnje unapređenje programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi
11. Provedba i daljnje unapređenje programa u sportu
Strateški cilj 2. Daljnji razvoj kulture i turizma
1. Razvoj kulturnih djelatnosti | 12. Razvoj i unaprjeđenje kulturnih manifestacija i programa u kulturi | Raz 2 K200601 | Nabavka knjiga za knjižnicu | Broj nabavljenih knjiga | 40000 | 40000 | 100
| 13. Zaštita i valorizacija kulturne baštine | Raz 2 A200505 | Uređenje Kaštela Grobnik | Obnovljena Okrugla sala | 526000 | 481749 | 92
|  | Raz 2 K200501 | Putevima Frankopana | Održan EU projekt | 254200 | 11300 | 4
|  | Raz 2 K200902 | Obnova sakralnih objekata | Obnovljen zvonik crkve Sv. Filipa i Jakova | 100000 | 100000 | 100
|  | Raz 2 K200502 | Obnova Spomenika Soboli | Obnovljen spomenik | 0 | 0
2. Razvoj turizma | 14.Biciklističke staze na području Općine Čavle
15. Zaštita i valorizacija prirodne baštine
| 16. Automotodrom Grobnik | Raz 2 A201406 | Pravo građenja na području Automotodroma | Plaćeno pravo građenja | 40000 | 37194 | 93
| 17. Centar Platak | Raz 2 A201408 | Razvoj rekreac.centra | Razvijen centar | 150000 | 150000 | 100
18. Tematski park sporta, rekreacije i turizma Grobnik
| 19. Promocija turističkog potencijala Općine Čavle | Raz 2 A200701 | TZ Čavle | Provedeni turistički programi | 170000 | 170000 | 100
|  | Raz 2 K200503 | Kulturno leto | proveden program | 18000 | 14297 | 79
|  | Raz 2 A200504 | Općinsko glasilo Gmajna | Izdana tri broja kroz godinu | 85000 | 82667 | 97
20. Grobnički outdoor vikend
21. Odmorište Kamenjak
Strateški cilj 3. Razvoj lokalnog gospodarstva
1. Razvoj poduzetništva | 22. Razvoj PZ Soboli | Raz 2 A201407 | Projekt sa otkupom zemljišta | Izrađen projekt i otkupljeno zemljište | 850000 | 347707 | 40
| 23. Razvoj PZ Gorica | Raz 2 A201407 | Projekti i planovi | Izrađen projekt | 60000 | 0
| 24. Razvoj PZ Cernik | Raz 2 A201407 | Projekti i planovi s otkupom zem. | Izrađen projekt i otkupljeno zemljište | 25000 | 9750 | 39
| 25. Programi potpore razvoju msp i obrtništva | Raz 2 A201402 | Subvencioniranje kamate po kreditima | Broj poduzetnika | 150000 | 127931 | 85
2. Zaštita okoliša, poticanje EE i korištenja OIE | 26. Izgradnja solarne elektrane na SRC Mavrinci
| 27. Provedba mjera gospodarenja otpadom |  | Izgradnja reciklažnog dvorišta | Izgrađeno reciklažno dvorište
Izgradnja odlagališta biljnog otpada
Nabavka kanti za odvajanje otpada za kućanstva
|  | Raz 2 A201301 | Uređenje odlagališta otpada | Saniran deponij | 525000 | 137617 | 26
28. Izgradnja sustava navodnjavanja za održavanje zelenih površina
Općinska načelnica:
Ivana Cvitan Polić
Čavle, 31.12.2018.